Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие туризма и

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Устюженского муниципального округа Вологодской области»

1.   Отчет об исполнении показателей муниципальной программы «Развитие туризма и

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Устюженского муниципального округа Вологодской области»

по состоянию на 01.01.2026 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Признак возрастания/ убывания | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  |  | Расчет фактического значения показателя | Обоснование причин отклонения (при отклонении более, - + % чем на +/- 5%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - | + | % |  |  |
| Развитие туризма и сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Устюженского муниципального округа Вологодской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество посетителей в округе | Тыс. чел. | Признак возрастания | 43,00 | 48,74 |  | 5,74 | 13,35 | 48,74 | Увеличение показателя связано с развитием инфраструктуры, увеличением количества событийных мероприятий |
| 2. | Объем инвестиций | Млн. руб. | Признак возрастания | 6,0 | 6,5 |  | 0,5 | 8,33 | 6,5 | Увеличение туристского потока |
| 3. | Доля объектов культурного наследия, являющихся собственностью Устюженского муниципального округа, на которых установлены информационные надписи и обозначения | % | Признак убывания | 100 | 90 | 10 |  | 10 | 90 | Отклонение от планового показателя обусловлено отсутствием финансирования |
| 4. | Количество объектов культурного наследия, являющихся собственностью Устюженского муниципального округа, на которые разработана проектная документация | Ед. | Признак возрастания | 1 | 2 |  | 1 | 100 | 2 | Увеличение показателя обусловлено выделением финансирования из местного бюджета. |
| 5. | Количество объектов культурного наследия, являющихся собственностью Устюженского муниципального округа, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы | Ед. | Признак возрастания | 1 | 2 |  | 1 | 100 | 2 | Увеличение показателя связано с участием округа в региональных профильных программах |

2.   Отчет об объемах финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие туризма и

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Устюженскогомуниципального округаВологодской области»

по состоянию на 01.01.2026 г.

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Объем финансового обеспечения (очередной год) |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. в 2025 году | -/+ | % |
|  | Муниципальная программа | Управление по культуре, туризму и молодежной политике администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области, МУК «УОМЦКиТ», МБУК «УЦБ» им. Батюшковых, комитет по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области | Всего, в т.ч. | 13440,45 | 13440,45 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 2642,92 | 2642,92 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 6430,04 | 6430,04 |  |  |
|  |  |  | БО | 4367,49 | 4367,49 |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Проектная часть | Управление по культуре, туризму и молодежной политике администрации Устюженского муниципального округа | Всего, в т.ч. | 9136,61 | 9136,61 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 2642,92 | 2642,92 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 6430,04 | 6430,04 |  |  |
|  |  |  | БО | 63,65 | 63,65 |  |  |
|  |  |  | ИИ |  |  |  |  |
| 1. | Региональный проект «Эффективное использование и обеспечение сохранности объектов культурного наследия» государственной программы «Наследие Вологодчины» на 2025 год | Управление по культуре, туризму и молодежной политике администрации Устюженского муниципального округа | Всего, в т.ч. | 6267,61 | 6267,61 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 6261,34 | 6261,34 |  |  |
|  |  |  | БО | 6,27 | 6,27 |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшего реального училища, двухэтажное, каменное», конец XIX века», г. Устюжна, Торговая площадь, д. 9 | Управление по культуре, туризму и молодежной политике администрации Устюженского муниципального округа | Всего, в т.ч. | 6267,61 | 6267,61 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 6261,34 | 6261,34 |  |  |
|  |  |  | БО | 6,27 | 6,27 |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» | Управление по культуре, туризму и молодежной политике администрации Устюженского муниципального округа | Всего, в т.ч. | 2869,00 | 2869,00 |  |  |
|  |  | Управление по культуре, туризму и молодежной политике администрации Устюженского муниципального округа | ФБ | 2642,92 | 2642,92 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 168,70 | 168,70 |  |  |
|  |  |  | БО | 57,38 | 57,38 |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Создание некапитальных объектов туристской инфраструктуры на автомобильных туристских маршрутах, которые проходят по участкам автомобильной дороги федерального значения М-8 «Холмогоры» | Управление по культуре, туризму и молодежной политике администрации Устюженского муниципального окр | Всего, в т.ч. | 2869,00 | 2869,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 2642,92 | 2642,92 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 168,70 | 168,70 |  |  |
|  |  |  | БО | 57,38 | 57,38 |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Процессная часть | Управление по культуре, туризму и молодежной политике администрации Устюженского муниципального округа; МБУК «УЦБ» им. Батюшковых | Всего, в т.ч. | 4303,84 | 4303,84 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | БО | 4303,84 | 4303,84 |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: «Создание и сохранение новых объектов показа, развитие инфраструктуры, разработка и реализация туристических программ и маршрутов» | Управление по культуре, туризму и молодежной политике администрации Устюженского муниципального округа | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | БО | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на привлечение в округ туристов и экскурсантов» | Управление по культуре, туризму и молодежной политике администрации Устюженского муниципального округа | Всего, в т.ч. | 527,37 | 527,37 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | БО | 527,37 | 527,37 |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий: «Информационно-рекламное продвижение, научно-методическое и кадровое обеспечение туризма» | Управление по культуре, туризму и молодежной политике администрации Устюженского муниципального округа | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | БО | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий: «Проектно-сметная документация, экспертиза, техническое сопровождение на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» | Управление по культуре, туризму и молодежной политике администрации Устюженского муниципального округа | Всего в т.ч. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | БО | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области; МБУК «УЦБ» им. Батюшковых |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» | Управление по культуре, туризму и молодежной политике администрации Устюженского муниципального округа | Всего в т.ч. | 3776,47 | 3776,47 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | БО | 3776,47 | 3776,47 |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области; МБУК «УЦБ» им. Батюшковых |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (объект культурного наследия федерального значения «Усадьба Поздеева», 2–я пол. XIX в., г. Устюжна, Торговая пл., д. 14) | Комитет по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области; МБУК «УЦБ» им. Батюшковых им. Батюшковых | Всего в т.ч. | 3201,47 | 3201,47 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | БО | 3201,47 | 3201,47 |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.2. | Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | Управление по культуре, туризму и молодежной политике администрации Устюженского муниципального округа | Всего в т.ч. | 575,00 | 575,00 |  |  |
|  |  | Управление по культуре, туризму и молодежной политике администрации Устюженского муниципального округа, | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | БО | 575,00 | 575,00 |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | МБУ ДО «Устюженская ДШИ» |  |  |  |  |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий: «Приобретение и установка информационных табличек» | Управление по культуре, туризму и молодежной политике администрации Устюженского муниципального округа | Всего в т.ч. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | БО | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области; МБУК «УЦБ» им. Батюшковых |  |  |  |  |  |
|  | Отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |

ФБ – федеральный бюджет; ОБ – областной бюджет; БО – бюджет округа; ИИ – иные источники.

3.   Пояснительная записка к годовому отчету о реализации муниципальной программы

В 2025 году проведены и профинансированы мероприятия направленные на развитие сферы туризма:

- ХVII Межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства «Железное поле», где прошли конкурсы кузнечного мастерства – «Во славу Великой Победы» и «Журавлик надежды».

Средствами предприятия ООО «ЛПК им. Желябова» изготовлен  арт-объект «Скамья примирения» для территории проекта «Парки в лесу», автор работы кузнец Алексей Землянкин;

-   XVIII Межрегиональный фестиваль  «Русские щи»;

-  традиционная межрегиональная Поздеевская ярмарка;

- X Межрегиональный фестиваль «Усадебные варения» с большой концертной программой, выставками, конкурсом варений и историческими реконструкциями принял 3850 гостей.

Традиционно под знаком «Вологодская область – душа русского Севера» состоялась районная сельскохозяйственная Богородицкая ярмарка. С целью популяризации бренда «Устюженский картофель» в рамках ярмарки состоялся  конкурс  «Картофельный банкет по-устюженски».

Подготовлена и размещена рекламная информация о событиях, программах и турах для туристских фирм, в средствах СМИ,  на сайтах.

В рамках федеральной   программы «Формирование современной городской среды» проведёно благоустройство Правой Набережной р. Молога.

В  рамках регионального проекта, связанного с национальным проектом «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» установлен модульный санитарный узел.

В рамках программы «Наследие Вологодчины» проведен частичный противоаварийный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшего реального училища, двухэтажное, каменное, кон. XIX в.»  Вологодская область, г. Устюжна, пл. им. 25-летия Октября, 9 (уточненный адрес: Торговая пл., 9), расположенный в исторической части города.

Средствами муниципального бюджета проведена переустановка центральной городской сценической площадки на Торговой площади.

Открылись «Сувенирная лавка купца Поздеева» и павильон для сувенирных товаров «Везу из Устюжны».

3 декабря состоялся форум «Лучшие муниципальные практики» в посёлке Шексна, где был презентован проект «Железное поле». Проект занял четвёртое место по области.

В 2025 году открылись новые предприятия общественного питания: ресторан «Домъ 1857»,  кофейня «Dofamin» и кофейня «Буфетъ № 1252».

В  2025 году количество туристских и экскурсионных посещений составило 48741 человек (в сравнении с 2024 годом поток увеличился  на  3901 чел.)

Проблемы, требующие решения на ближайшую перспективу в сфере туризма:

-  в связи с отсутствием газификации округа низкая  инвестиционная составляющая;

- неудовлетворительное состояние части объектов историко-культурного наследия, являющимися основными объектами туристского показа.

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы

в целом за 2025 год

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Еди-ницаизме-рения | Признак возрастания/ убывания | Плановое значение показателя (П) за отчетный период | Фактически достигнутое значение показателя (Ф) за отчетный период | Оценка степени достижения показателя (О) за отчетный период | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 0,95) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество посетителей в округе | Тыс. чел. | Признак возрастания | 43,00 | 48,741 | 1,13 | Увеличение показателя связано с развитием инфраструктуры, увеличением количества событийных мероприятий |
| 2. | Объем инвестиций | Млн. руб. | Признак возрастания | 6,0 | 6,5 | 1,08 | Увеличение туристского потока |
| 3. | Доля объектов культурного наследия, являющихся собственностью Устюженского муниципального округа, на которых установлены информационные надписи и обозначения | % | Признак убывания | 100 | 90 | 1,11 | Отклонение от планового показателя обусловлено отсутствием финансирования |
| 4. | Количество объектов культурного наследия, являющихся собственностью Устюженского муниципального округа, на которые разработана проектная документация | Ед. | Признак возрастания | 1 | 2 | 2 | Увеличение финансирования из местного бюджета. |
| 5. | Количество объектов культурного наследия, являющихся собственностью Устюженского муниципального округа, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы | Ед. | Признак возрастания | 1 | 2 | 2 | Увеличение показателя связано с участием округа в региональных профильных программах |
| Суммарное значение оценки степени достижения показателей за отчетный период |  |  |  |  |  | 7,32 | Х |
| Уровень достижения показателей муниципальной программы в целом (УП): |  |  |  |  |  | 1,464 |  |

Расчет УФО=13440,45/13440,45=1

ОЭинт = УП×0,8 + УФО×0,2

ОЭинт=1,464×0,8+1×0,2=1,171+0,2=1,371

УП= 1,464

УФО=1

ОЭинт=1,371

Вывод: Муниципальная программа «Развитие туризма и сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Устюженского муниципального округа Вологодской области» на основе полученных интегральных оценок признается высокой степени эффективности.