Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области и земельными ресурсами округа на 2023-2027 годы»

Ответственный исполнитель: комитет по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области.

Год: 2023

Дата составления отчета: 28.02.2024

Ответственный за подготовку отчета: Черемисина С.А., специалист по земельным вопросам комитета по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области (тел. 2-21-57).

Цель муниципальной программы - повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности Устюженского муниципального округа, а также земельными ресурсами, находящимися в государственной неразграниченной собственности, которые расположены на территории округа .

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области и земельными ресурсами округа на 2023-2027 годы» состоит из подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Совершенствование системы учета, управления, распоряжения и использования объектов муниципального имущества Устюженского муниципального округа»;

- подпрограмма 2 «Обеспечение рационального использования земельных ресурсов, находящихся в муниципальной собственности Устюженского муниципального округа, а так же земельных ресурсов, в государственной неразграниченной собственности, которые расположены на территории округа».

На реализацию мероприятий муниципальной программы из местного бюджета в 2023 году выделено 9849,3 тыс. руб., фактически освоены 9365,3тыс. рублей, что составляет 95,1 %.

**Подпрограмма 1** «Совершенствование системы учета, управления, распоряжения и использования объектов муниципального имущества Устюженского муниципального района».

На реализацию мероприятий подпрограммы из местного бюджета в 2023 году выделено 6202,9 тыс. руб., фактически освоены 6202,9 тыс. рублей, что составляет 100 %.

По итогам 2023 года поступление в муниципальный бюджет Устюженского муниципального округа администрируемых Комитетом неналоговых доходов от использования и продажи муниципального имущества, земельных участков, а так же аренды земельных участков составило 10 686,4 тыс. руб., что составило 106,2 % от плана по неналоговым доходам.

Динамика поступлений доходов выглядит следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2023 год |
| Аренда земельных участков | 4533430,48 |
| Аренда имущества | 1169232,27 |
| Продажа имущества | 615500,00 |
| Продажа земельных участков | 4200500,0 |
| Найм жилых помещений | 165346,93 |
| Реклама | 0,0 |
| Прочие поступления | 2375,61 |
| ИТОГО: | 10686385,29 |

**Подпрограмма 2** «Обеспечение рационального и эффективного использования земельных ресурсов, находящихся в муниципальной собственности Устюженского муниципального района, а также земельных ресурсов, находящихся в государственной неразграниченной собственности, расположенных на территории сельских поселений района»

На реализацию мероприятий подпрограммы из местного бюджета в 2023 году выделено 3646,4 тыс. руб., фактически освоены 3162,3 тыс. рублей, что составляет 86,7 %.

Результаты реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора  (показателя) | Значения показателей (индикаторов) | | | | Степень достижения результата, % |
| Год, предшествующий отчетному | | План 2023 год | Факт 2023 год |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Совокупный % выполнения целевых показателей подпрограммы 1 «Совершенствование системы учета, управления, распоряжения и использования объектов муниципального имущества Устюженского муниципального округа», (%) | 85,5 | | 100 | 96,3 | 96,3 |
| 2. | Совокупный % выполнения целевых показателей подпрограммы 2 «Обеспечение рационального и эффективного использования земельных ресурсов, находящихся в муниципальной собственности Устюженского муниципального района, а также земельных ресурсов, находящихся в государственной неразграниченной собственности, расположенных на территории сельских поселений района », (%) | - | | 100 | 100 | 99,3 |
| Подпрограмма 1 | | | | | | |
| 1. | Доля паспортизированных объектов муниципального имущества, %; | 50 | 60 | | 62 | 103 |
| 2 | Доля объектов муниципального имущества назначение которого не обеспечивает исполнение полномочий района, % | 28 | 25 | | 26 | 96 |
| 3 | Количество проведенных проверок сохранности, рационального использования объектов муниципального имущества, ед. | - | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | Доля имеющейся кредиторской задолженности за содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне района, % | - | 0 | | 0 | 100 |
| 5 | Доля выполнения плановых показателей доходов от управления, распоряжения муниципальным имуществом, а также от предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Устюженского муниципального района, и земельных ресурсов, находящихся в государственной неразграниченной собственности, расположенных на территории сельских поселений района, % | - | 10 686,4 | | 10 068,2 | 106,2 |
| Подпрограмма 2 | | | | | | |
| 6 | Количество земельных участков, предоставленных в аренду в течение года, ед. | 36 | | 49 | 49 | 136 |
| 7 | Количество земельных участков, предоставленных в собственность, постоянное (бессрочное) пользование в течение года, ед. | 116 | | 159 | 159 | 137 |
| 8 | Количество нарушений земельного законодательства, выявленных в ходе осуществления муниципального земельного контроля, ед. | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Отношение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших земельный участок, к общему количеству граждан, состоящих на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка бесплатно, % | 44 | | 73 | 73 | 165,9 |
| 10 | Количество проведенных комплексных кадастровых работ в течение года на территории муниципального района, ед. | 1 | | 1 | 1 | 100 |
| 11 | Количество предоставленных земельных участков посредством проведения аукциона в течение года на территории района | 10 | | 29 | 29 | 290 |
|  | | | | | | |

Результат использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной  программы, основного мероприятия | | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, заказчик- координатор | | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную  дату\* | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области и земельными ресурсами округа на 2023-2027 годы» | | всего | | 9849,3 | 9365,2 | 9365,2 |
| Комитет по управлению имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области | | 9849,3 | 9365,2 | 9365,2 |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование системы учета, управления, распоряжения и использования объектов муниципального имущества Устюженского муниципального округа» | | всего | | 6202,9 | 5964,1 | 5964,1 |
| Комитет по управлению имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области | | 6202,9 | 5964,1 | 5964,1 |
| Основное мероприятие 1 | «Обеспечение содержания муниципального имущества, проведение работ по улучшению муниципального имущества» | | Комитет по управлению имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области | | 2321,4 | 2321,4 | 2321,4 |
| Мероприятие 1.1. | Выполнение работ по реконструкции, перепрофилированию, демонтажу сносу объектов муниципальной собственности, переносу коммуникаций объектов муниципальной собственности, разработке проектно—сметной документации и экспертизе проектно-сметной документации, страхование муниципального имущества» | | Комитет по управлению имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области | | 20 | 20 | 20 |
| Мероприятие 1.2 | « Оплата коммунальных услуг пустующих жилых(нежилых) и используемых (эксплуатируемых)нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности округа | | Комитет по управлению имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области | | 2301,4 | 2301,4 | 2301,4 |
| Основное мероприятие 2 | « Оформление технических планов и паспортов на объекты имущества» | | Комитет по управлению имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области | | 19 | 19 | 19 |
| Основное мероприятие 3 | « Оформление возникновения, изменения и прекращения прав на недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального округа» | | Комитет по управлению имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области | | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4 | «Проведение работ по оценке стоимости аренды, продажи и залоговой стоимости объектов, публикация информации в средствах массовой информации» | | Комитет по управлению имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области | | 120 | 120 | 120 |
| Основное мероприятие 5 | « Выполнение текущего и капитального ремонта объектов муниципального имущества, взносов на капитальный ремонт объектов муниципального имущества, приобретение имущества для муниципальных нужд» | | Комитет по управлению имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области | | 2843,3 | 2843,3 | 2843,3 |
| Мероприятие 5.1 | « Взносы на капитальный ремонт объектов муниципального имущества» | | Комитет по управлению имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области | | 677,6 | 677,6 | 677,6 |
| Мероприятие 5.2 | «Приобретение имущества для муниципальных нужд» | | Комитет по управлению имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области | | 1860 | 1860 | 1860 |
| Мероприятие 5.3 | «Текущий ремонт муниципального жилого фонда» | | Комитет по управлению имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области | | 305,7 | 305,7 | 305,7 |
| Мероприятие 5.4 | «Расходы на текущий ремонт объектов муниципального имущества» | | Комитет по управлению имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области | | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6 | «Инвентаризация объектов муниципальной собственности» | | Комитет по управлению имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области | | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 6.1 | «Проведение аудиторской проверки» | | Комитет по управлению имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области | | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 6.2 | «Проведение проверок сохранности, рационального использования объектов» | | Комитет по управлению имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области | | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7 | «Мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет»» | | Комитет по управлению имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области | | 899,2 | 660,4 | 660,4 |
| Мероприятие 7.1. | Приобретение имущества для муниципальных нужд по программе «Народный бюджет» | | Комитет по управлению имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области | | 899,2 | 660,4 | 660,4 |
| Подпрограмма 2 | « Обеспечение рационального и эффективного использования земельных ресурсов, находящихся в собственности Устюженского муниципального округа, а так же земельных ресурсов в государственной неразграниченной собственности, которые расположены на территории округа» | | Комитет по управлению имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области | | 3646,4 | 3401,1 | 3401,1 |
| Основное мероприятие 1 | «Организация проведения комплексных кадастровых работ на территории округа» | | Комитет по управлению имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области | | 128 | 128 | 128 |
| Основное мероприятие 2 | «Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков» | | Комитет по управлению имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области | | 448 | 448 | 448 |
| Мероприятие 2.1 | «Предоставление, формирование и раздел земельных участков: в отношении которых принято решение о предоставлении их на торгах; бесплатно в собственность» | | Комитет по управлению имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области | | 448 | 448 | 448 |
| Основное мероприятие 3 | «Проведение работ по оценке стоимости права на заключение договоров аренды, годовой арендной платы и рыночной стоимости земельных участков» | | Комитет по управлению имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области | | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Основное мероприятие 4 | «Реализация регионального проекта « Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей» | | Комитет по управлению имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области | | 3058,9 | 2813,6 | 2813,6 |
| Мероприятие 4.1 | « Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области « О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей» | | Комитет по управлению имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области | | 3058,9 | 2813,6 | 2813,6 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации  муниципальной программы»\*\* | | | ответственный исполнитель муниципальной программы | |  |  |  |
| 3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации | | | | | | | |
| дата | | № постановления | | обоснование | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| 4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям *(нужное подчеркнуть)* | | | | | | | |
| *1. Программа высокоэффективна* | | | | | | | |
| *2. Программа эффективна* | | | | | | | |
| *3. Программа низкоэффективная* | | | | | | | |
| 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы | | | | | | | |
| *По итогам2023 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы « Управление муниципальным имуществом Устюженского муниципального округа Вологодской области и земельными ресурсами округа на 2023-2027 годы»* | | | | | | | |

Согласование с соисполнителем муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Соисполнитель подпись

\*) - для годового отчета - 31 декабря отчетного года;

\*\*) - под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

КВП= (0,96+0,99+1)/3=0,98

КР=(0,96/0,85)+(0,100/0,100)+1/3=1,04

КО=10386,5/14648,26=0,7

ЭР= ((0,98+1,04)/2+0,7)/2=**0,85**