«Комплексное развитие сельских территорий Устюженского округа Вологодской области на 2023 – 2027 годы»_____________________________________

наименование муниципальной программы;

_Новак А.В._____________________________________

наименование ответственного исполнителя;

_2024____________________________________

отчетный год;

_14.02.2025____________________________________

дата составления годового отчета;

_заведующий сектором сельского хозяйства администрации округа

Новак А.В.____________________________________

должность, фамилия, имя, отчество,

__________________________2-14-61____________

номер телефона

_______ust-2017@yandex.ru________________________________

и электронный адрес лица

_______________________________________

ответственного за подготовку годового отчета

Годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

| 1.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | КВП (ф/п) | КР (ф/фпг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах |  | % | 18 | 18 | 18 | Показатель выполнен | 1 | 1 |
| 2 | обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами |  | человек | 0 | 2 | 0 | Отсутствие заявителей | 0 | 0 |
| 3 | сохранение доли сельского населения в общей численности населения округа: |  | % | 47 | 48 | 47 | Показатель выполнен | 0,98 | 1 |
| 4 | ввод в оборот сельхозугодий, после проведённых комплексных работ |  | га | 30 | 30 | 30 | Исполнение по факту | 1 | 1 |
|  | Подпрограмма 1«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Устюженского округа Вологодской области на 2023-2027 годы». |  |  |  |  |  |  | КВП (ф/п) | КР (ф/фпг) |
| 1 | Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях Устюженского муниципального округа |  | м.кв. | 155,2 | 0 | 98,8 | Показатель выполнен | 0 | 0,64 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала сельских территорий Устюженского округа Вологодской области на 2023 - 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, привлеченных для прохождения производственной практики в сельскохозяйственные предприятия округа | человек |  | 0 | 1 | 0 | Отсутствие заявителей | 0 | 0 |
| 2 | количество мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере сельского хозяйства, проводимых на уровне округа | ед. |  | 4 | 4 | 4 | Показатель выполнен | 1 | 1 |
|  | Подпрограмма 3 «Создание и развитие инфраструктуры сельских территорий Устюженского округа Вологодской области на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ввод в действие локальных водопроводов. | км |  | 0 | 0 | 0 | Отсутствие планового мероприятия | 0 | 0 |
| 2 | изготовление проектно- сметной документации на объекты социально- инженерной инфраструктуры | ед. |  | 2 | 2 | 1 | Изготовление по факту | 0,5 | 0,5 |
| 3 | - количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | ед. |  | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен | 1 | 1 |
|  | # Подпрограмма 4 «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Устюженского округа Вологодской области на 2023-2027 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | высвобождение территорий Устюженского округа от сорного растения борщевик Сосновского и ввод в эксплуатацию сельхозугодий | га |  | 30 | 30 | 30 | Выполнение работ по факту | 1 | 1 |

2. Результат использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик- координатор |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Устюженского округа Вологодской области на 2023 – 2027 годы» |  | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа |  | 10105,23 | 5417,70 | 5417,70 |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Устюженского округа Вологодской области на 2023-2027 годы». |  | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |  | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа |  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие кадрового потенциала сельских территорий Устюженского округа Вологодской области на 2023 - 2027 годы» |  | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа |  | 370,00 | 198,00 | 198,00 |
| Основное мероприятие 1. | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами |  | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа |  | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
| Основное мероприятие 2. | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере сельского хозяйства, проводимых на уровне округа |  | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа |  | 350,00 | 188,00 | 188,00 |
| Подпрограмма 3 | «Создание и развитие инфраструктуры сельских территорий Устюженского округа Вологодской области на 2023-2027 годы» |  | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа |  | 2730,00 | 2594,03 | 2594,03 |
| Основное мероприятие 1. | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях района |  | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Благоустройство сельских территорий |  |  |  | 2730,00 | 2594,03 | 2594,03 |
| Подпрограмма 4 | # «Предотвращение распространения сорных растений на территории Устюженского округа Вологодской области на 2023-2027 годы». |  | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа |  | 7005,23 | 2625,67 | 2625,67 |
| Основное мероприятие 1. | высвобождение территорий Устюженского округа от сорного растения борщевик Сосновского и ввод в эксплуатацию сельхозугодий |  | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа |  | 6975,23 | 2610,67 | 2610,67 |
| Основное мероприятие 2. | высвобождение территорий Устюженского муниципального округа от карантинного растения повилика |  | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа |  | 30,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| дата |  | № постановления |  | обоснование |  |  |  |
| 28.12.2024 |  | 1430 |  | Утверждение новой программы |  |  |  |
| 4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям (нужное подчеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Программа высокоэффективна |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Программа эффективна |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Программа низкоэффективная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| По итогам 2024 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы согласно планируемым мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |

Согласование с соисполнителем муниципальной программы

________________________                                 ________________

Исполнитель_______________                                     __________________