
Годовой отчет о реализации муниципальной программы

 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в  Устюженском муниципальном округе Вологодской области»
1.   Отчет об исполнении показателей муниципальной программы                                                                «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в  Устюженском муниципальном округе Вологодской области»

по состоянию на   01 января 2026 года  
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм
	Признак возрастания/ убывания
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Расчет фактическо
го значения показателя
	Обоснование причин отклоне-ния (при отклонении более, - + % чем на +/- 5%)

	
	
	
	
	
	
	-
	+
	%
	
	

	Муниципальная программа

	1
	Количество субъектов МСП, физических лиц, не являющихся индивидуаль-ными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-ный доход», осуществляющих деятельность на территории округа, в расчете на 1 тыс. населения округа 
	Ед.
	Признак возрастания
	48,7
	56,7
	
	8
	116,4
	
	Открытие новых ИП

	2
	Доля муниципальных закупок малых объемов, проведенных в системе «Электронный магазин», от общего объема закупок, проведенных в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 закона № 44-ФЗ
	%
	
	Не менее 50%
	-
	
	
	
	
	Данные не предоставлены сектором муниципального заказа

	3
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения
	Ед.
	Признак возрастания
	551
	567
	
	16
	102,9
	
	Открытие новых ИП

	4
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов МСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех организаций округа
	%
	Признак возрастания
	47,77
	55,53
	
	7,76
	116,2
	
	Открытие новых ИП, принятие на работу работников

	5
	Количество субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства округа
	Ед.
	Признак убывания
	Не менее 3
	0
	3
	
	
	
	Отсутствуют социаль-ные предприниматели

	6
	Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов округа, в которые осуществляется доставка продовольственных товаров субъектами малого и среднего предпринимательства округа, получившими субсидию по возмещению части затрат на горюче-смазочные материалы
	Ед.
	
	Не менее 10
	10
	
	
	100
	
	

	7
	Количество субъектов МСП, физических лиц, не являющихся индивидуаль-ными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-ный доход», в том числе осуществляющих социально-значимые виды деятельности, которым предоставлена муниципальная преференция
	Ед.
	Признак возрастания
	Не менее 1
	7
	
	6
	700
	
	Преференция предоставлена, в связи с открытием торговых рядов

	8
	Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых осуществляют деятельность социально значимые магазины, путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в социально значимые магазины
	Ед.
	
	Не менее 1
	1
	
	
	100
	
	

	9
	Количество приобретенных мобильных пунктов быстрого питания 


	Ед.
	
	Не менее 1
	1
	
	
	100
	
	


2.   Отчет об объемах финансового обеспечения муниципальной программы 
«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в  Устюженском муниципальном округе Вологодской области»

по состоянию на 01 января 2026 года   
	№ п/п 
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники
	Объем финансового обеспечения (очередной год)
	Отклонение

	
	
	
	Источник
	Объем финанси-

рования, предусмот-ренный на 2025 год, тыс. руб. 
	Кассовое исполнение, тыс. руб.
	-/+
	%

	
	Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в  Устюженском муниципальном округе Вологодской области»
	ВСЕГО
	Всего, в т.ч.
	2282,47
	2282,47
	0
	0

	
	
	
	ФБ
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	2089,60
	2089,60
	0
	0

	
	
	
	БО
	192,87
	192,87
	0
	0

	
	
	
	ИИ
	0
	0
	0
	0

	
	Региональный проект «Развитие торговли и услуг»
	Сектор экономики и стратегического планирования управления экономического развития и сельского хозяйства 
	Всего, в т.ч.
	2282,47
	2282,47
	0
	0

	
	
	
	ФБ
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	2089,60
	2089,60
	0
	0

	
	
	
	БО
	192,87
	192,87
	0
	0

	
	
	
	ИИ
	0
	0
	0


	0

	1
	Субсидия на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах
	Сектор экономики и стратегического планирования управления экономического развития и сельского хозяйства 
	Всего, в т.ч.
	1684,21
	1684,21
	0
	0

	
	
	
	ФБ
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	1600,0
	1600,0
	0
	0

	
	
	
	БО
	84,21
	84,21
	0
	0

	
	
	
	ИИ
	0
	0
	0
	0

	2
	Субсидия на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах
	Сектор экономики и стратегического планирования управления экономического развития и сельского хозяйства 
	Всего, в т.ч.
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ФБ
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	БО
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ИИ
	0
	0
	0
	0

	3
	Субсидия на доставку товаров в «социально значимые» магазины в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах
	Сектор экономики и стратегического планирования управления экономического развития и сельского хозяйства 
	Всего, в т.ч.
	73,26
	73,26
	0
	0

	
	
	
	ФБ
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	69,60
	69,60
	0
	0

	
	
	
	БО
	3,66
	3,66
	0
	0

	
	
	
	ИИ
	0
	0
	0
	0

	4
	Субсидия на возмещение части затрат на приобретение пунктов быстрого питания
	Сектор экономики и стратегического планирования управления экономического развития и сельского хозяйства 
	Всего, в т.ч.
	525,0
	525,0
	0
	0

	
	
	
	ФБ
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	420,0
	420,0
	0
	0

	
	
	
	БО
	105,0
	105,0
	0
	

	
	
	
	ИИ
	0
	0
	0
	0

	
	Комплексы процессных мероприятий
	Сектор экономики и стратегического планирования управления экономического развития и сельского хозяйства 
	Всего, в т.ч.
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ФБ
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	БО
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ИИ
	0
	0
	0
	0

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в выставках, ярмарках, смотрах-конкурсах, совещаниях, конференциях и семинаров, в том числе областных, межрегиональных, а также проводимых в Устюженском муниципальном округе
	Сектор экономики и стратегического планирования управления экономического развития и сельского хозяйства 
	Всего, в т.ч.
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ФБ
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	БО
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ИИ
	0
	0
	0
	0

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию предпринимательства, в том числе социально ориентированного»
	Сектор экономики и стратегического планирования управления экономического развития и сельского хозяйства 
	Всего, в т.ч.
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ФБ
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	БО
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ИИ
	0
	0
	0
	0

	3
	Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию     «Дня российского предпринимательства»,             «Дня работника торговли»
	Сектор экономики и стратегического планирования управления экономического развития и сельского хозяйства 
	Всего, в т.ч.
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ФБ
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	БО
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ИИ
	0
	0
	0
	0

	4
	Комплекс процессных мероприятий «Передача муниципального имущества в качестве имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в том числе осуществляющим социально-значимые виды деятельности, с которыми заключены договора безвозмездного пользования имущества»
	Сектор экономики и стратегического планирования управления экономического развития и сельского хозяйства 
	Всего, в т.ч.
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ФБ
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	БО
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ИИ
	0
	0
	0
	0


ФБ – федеральный бюджет; ОБ – областной бюджет; БО – бюджет округа; ИИ – иные источники.
3.   Пояснительная записка к годовому отчету о реализации муниципальной программы

 1.Основные результаты реализации муниципальной программы.
     
Реализация муниципальной программы ««Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в  Устюженском муниципальном округе Вологодской области» привела к улучшению развозной торговли, снабжению населения проживающего в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах продовольственными товарами.
2.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
      
7 организаций округа получили финансовую поддержку в виде субсидии по возмещению части затрат по развозной торговле в труднодоступные и (или) малонаселенные сельские населенные пункты округа. Это ИП Ардашова Н.Ю., ИП Сверчкова Т.А., ИП Шмаюн Н.А., ИП Мушкатерова О.Б., ИП Комаров Р.А., ИП Терехина Н.Н., ООО «Грейт». За 9 месяцев 2025 года размер субсидии составил 1684,21 тыс. рублей, в том числе 84,21 тыс. рублей за счет бюджета округа.

Получил субсидию из областного бюджета на возмещение расходов по доставке в социально значимый магазин в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах. Получатель субсидии ИП Сердцелюбов Д.С. Субсидия составила 73,26 тыс. рублей, софинансирование из бюджета округа составило 3,6 тыс. рублей. 

Получена субсидия из областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение пунктов быстрого питания (фудтрак). Получатель субсидии ИП Сердцелюбов Д.С. Субсидия составила 525,0 тыс. рублей, софинансирование из бюджета округа составило 105,0 тыс. рублей. 

Предоставлена преференция по аренде торговых рядов 7 субъектам МСП, физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляющих деятельность на территории округа.

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы

в целом за  2025  год
	№ п/п
	Наименование

показателя
	Ед. изм
	Признак

возрастания/
убывания
	Плановое

значение

показателя
(П) за

отчетный

период
	Фактически

достигнутое

значение

показателя (Ф)
за отчетный
период
	Оценка
степени

достижения
показателя

(О) за

отчетный

период
	Обоснование
причин

отклонения

(при отклонении на +/- 0,95)

	1
	Количество субъектов МСП, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляющих деятельность на территории округа, в расчете на 1 тыс. населения округа
	Ед.
	Признак возрастания
	48,7
	56,7
	1,16
	Открытие новых ИП

	2
	Доля муниципальных закупок малых объемов, проведенных в системе «Электронный магазин», от общего объема закупок, проведенных в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 закона № 44-ФЗ
	%
	
	Не менее 50%
	-
	
	Данные не предоставлены сектором муниципального заказа

	3
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения
	Ед.
	Признак возрастания
	551
	567
	1,02
	Открытие новых ИП

	4
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов МСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех организаций округа
	%
	Признак возрастания
	47,77
	55,53
	1,16
	Открытие новых ИП, принятие на работу работников

	5
	Количество субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства округа
	Ед.
	Признак убывания
	Не менее 3
	0
	0
	Отсутствуют социальные предприниматели

	6
	Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов округа, в которые осуществляется доставка продовольственных товаров субъектами малого и среднего предпринимательства округа, получившими субсидию по возмещению части затрат на горюче-смазочные материалы
	Ед.
	
	Не менее 10
	10
	1
	

	7
	Количество субъектов МСП, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-ный доход», в том числе осуществляющих социально-значимые виды деятельности, которым предоставлена муниципальная преференция
	Ед.
	Признак возрастания
	Не менее 1
	7
	7
	Преференция предоставлена, в связи с открытием торговых рядов

	8
	Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых осуществляют деятельность социально значимые магазины, путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в социально значимые магазины
	Ед.
	
	Не менее 1
	1
	1
	

	9
	Количество приобретенных мобильных пунктов быстрого питания 


	Ед.
	
	Не менее 1
	1
	1
	

	Суммарное значение оценки степени достижения показателей за отчетный период
	13,34
	Х

	Уровень достижения показателей муниципальной программы в целом (УП):
	1,48
	


  УП =(1,16+0+1,02+1,16+0+1+7+1+1) / 9 = 13,34
Уровень финансового обеспечения муниципальной программы

УФО = 2282,47 / 2282,47 = 1
Интегральная оценка хода реализации и эффективности
муниципальной программы
ОЭинт = 1,48×0,8 + 1×0,2 = 1,38
0,92 < 1,38 - муниципальная программа высоко эффективна
Исполнитель:

Заведующий сектором экономики и стратегического

планирования управления экономического развития

и сельского хозяйства администрации округа                _________________ Е.А. Ловчикова
