## Коммунальные сети
План подготовки к отопительному периоду в осенне-зимний период 2025-2026 годов МУП "Коммунальные сети"
№ п/п | Наименование мероприятий, работ | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. | Стоимость, тыс. руб. | Срок исполнения | Отметка о выполнении работ и оценка качества | Отвественные лица ФИО, должность, телефон
[8 empty] | Руководитель | Исполнитель
Организационные мероприятия
1 | Актуализация, разработка, утверждение документов, предусмотренных подпунктами 9.3.1 - 9.3.10 пункта 9 Правил |  |  |  |  | 2025-08-15 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
Технические мероприятия
2 | Котельная в п. Даниловское
| Очистка котла № 1 | шт | 1 |  | 4 | 2025-06-15 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Очистка котла № 2 | шт | 1 |  | 4 | 2025-06-15 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 1 | шт | 1 |  | 0.5 | 2025-06-15 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 2 | шт | 1 |  | 0.5 | 2025-06-15 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия сетевых насосов в котельной | шт | 2 |  | 2 | 2025-06-15 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия запорной арматуры котельной | шт | 6 |  | 5 | 2025-06-15 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия и регулировка предохранительных клапанов | шт | 2 |  | 1.5 | 2025-06-15 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов котельной | м | 10 |  | 2 | 2025-06-15 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ремонт обратного клапана на подпиточном водопроводе | шт | 1 |  | 1 | 2025-06-15 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Очистка дымоходов от котлов до дымовой трубы | м | 4 |  | 2 | 2025-06-15 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Очистка дымовых труб от золы | шт | 1 |  | 2 | 2025-06-15 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Поверка измерительных приборов | шт | 4 |  | 4 | 2025-08-16 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия дизель-генератора (источник резервного электроснабжения) | шт | 1 |  | 2 | 2025-06-15 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Создание запаса дровяного топлива | м3 | 400 |  | 400 | 2025-08-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
3 | Тепловые сети от котельной в п. Даниловское
| Ревизия запорной арматуры на теплосети | шт | 12 |  | 20 | 2025-07-30 | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Замена труб и запорной арматуры в теплокамере по ул. Центральная | шт | 4 |  | 50 | 2025-07-30 | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов теплосетей | км | 0.67 |  | 10 | 2025-05-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
4 | Сети водоснабжения в п. Даниловское
| Ревизия запорной арматуры | шт | 12 |  | 24 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Чистка и ремонт смотровых колодцев | шт | 8 |  | 12 | 2025-08-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
5 | Сети водоотведения в п. Даниловское
| Очистка канализационных колодцев, промывка сетей | шт | 6 |  | 6 | 2025-08-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
6 | Котельная в д. Веницы
| Очистка котла № 1 | шт | 1 |  | 5 | 2025-07-30 | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Очистка котла № 2 | шт | 1 |  | 5 | 2025-07-30 | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 1 | шт | 1 | 0.5 | 0.5 | 2025-07-30 | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 2 | шт | 1 | 0.5 | 0.5 | 2025-07-30 | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия сетевого насоса в котельной | шт | 2 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия запорной арматуры котельной | шт | 8 |  | 4 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия и регулировка предохранительных клапанов | шт | 2 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов котельной | м | 38 |  | 4 | 2025-06-02 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ремонт теплоизоляции внутренних трубопроводов | м | 5 |  | 3 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ремонт обратного клапана на подпиточном водопроводе | шт | 1 |  | 5 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Очистка дымоходов от котлов | м | 8 |  | 3 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Замена дымовой трубы | шт | 1 |  | 994.1 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Поверка измерительных приборов | шт | 6 |  | 4 | 2025-08-16 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия дизель-генератора (источник резервного электроснабжения) | шт | 1 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Создание запаса дровяного топлива | м3 | 900 |  | 1000 | 2025-08-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
7 | Тепловые сети от котельной в д. Веницы
| Ревизия запорной арматуры на теплосети | шт | 16 |  | 22 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Очистка и ремонт теплокамер | шт | 7 |  | 10 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов теплосетей | км | 0.8 |  | 6 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
8 | Сети водоснабжения в д. Веницы
| Ревизия запорной арматуры | шт | 4 |  | 4 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Чистка и ремонт смотровых колодцев | шт | 2 |  | 4 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
9 | Сети водоотведения в д. Веницы
| Очистка канализационных колодцев, промывка сетей | шт | 16 |  | 26 | 2025-08-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
10 | Котельная в п. Спасское
| Очистка котла № 1 | шт | 1 |  | 5 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Очистка котла № 2 | шт | 1 |  | 5 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Замена котла № 3 | шт | 1 |  | 80 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 1 | шт | 1 |  | 0.5 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 2 | шт | 1 |  | 0.5 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 3 | шт | 1 |  | 0.5 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия сетевого насоса в котельной | шт | 2 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия запорной арматуры котельной | шт | 10 |  | 5 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Замена предохранительных клапанов в котельной Спасское | шт | 2 |  | 52 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия и регулировка предохранительных клапанов | шт | 1 |  | 1 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов котельной | м | 38 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ремонт теплоизоляции внутренних трубопроводов | м | 6 |  | 3 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ремонт обратного клапана на подпиточном водопроводе | шт | 1 |  | 1 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Очистка дымоходов от котлов | м | 11 |  | 4 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Замена дымовой трубы | шт | 1 |  | 890.9 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Поверка измерительных приборов | шт | 8 |  | 6 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия дизель-генератора (источник резервного электроснабжения) | шт | 1 |  | 2 | 2025-06-15 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ремонт проемов котельной | кот-я | 1 |  | 35 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Создание запаса дровяного топлива | м3 | 1000 |  | 1200 | 2025-08-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
11 | Тепловые сети от котельной в п. Спасское
| Ревизия запорной арматуры на теплосети | шт | 8 |  | 6 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ремонт теплосети в п. Спасское (ввод в котельную, теплокамеры, восстановление покрытия изоляции) | м | 300 |  | 245 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ремонт теплоизоляции | м | 40 |  | 20 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов теплосетей | км | 1.6 |  | 10 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
12 | Сети водоснабжения в п. Спасское
| Ревизия запорной арматуры | шт | 6 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия водоразборной колонки | шт | 1 |  | 1 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
13 | Сети водоотведения в п. Спасское
| Очистка канализационных колодцев, промывка сетей | шт | 18 |  | 25 | 2025-08-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
14 | Котельная в д. Никола
| Очистка котла № 1 | шт | 1 |  | 5 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Очистка котла № 2 | шт | 1 |  | 5 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Очистка котла № 3 | шт | 1 |  | 5 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 1 | шт | 1 |  | 0.5 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 2 | шт | 1 |  | 0.5 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 3 | шт | 1 |  | 0.5 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия сетевого насоса в котельной | шт | 2 |  | 2 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия запорной арматуры котельной | шт | 8 |  | 6 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия и регулировка предохранительных клапанов | шт | 3 |  | 2 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов котельной | м | 42 |  | 3 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ремонт обратного клапана на подпиточном водопроводе | шт | 1 |  | 1 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ремонт теплоизоляции внутренних трубопроводов | м | 4 |  | 2 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Очистка дымоходов от котлов | м | 12 |  | 3 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Замена дымовой трубы | шт | 1 |  | 803.4 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Поверка измерительных приборов | шт | 8 |  | 6 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия дизель-генератора (источник резервного электроснабжения) | шт | 1 |  | 2 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Создание запаса дровяного топлива | м3 | 1000 |  | 1200 | 2025-08-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
15 | Тепловые сети от котельной в д. Никола
| Ревизия запорной арматуры на теплосети | шт | 8 |  | 20 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ремонт теплоизоляции | м | 60 |  | 30 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Замена труб и задвижек в теплокамерах | шт | 5 |  | 95 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов теплосетей | км | 4 |  | 15 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
16 | Сети водоснабжения в д. Никола
| Ревизия запорной арматуры | шт | 20 |  | 5 | 2025-06-30 | Лихотин Л.Н. | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия водоразборной колонки | шт | 2 |  | 2 | 2025-06-30 | Лихотин Л.Н. | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
17 | Сети водоотведения в д. Никола
| Очистка канализационных колодцев, промывка сетей | шт | 14 |  | 20 | 2025-08-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
18 | Котельная в д. Мелечино
| Очистка котла № 1 | шт | 1 |  | 4 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Очистка котла № 2 | шт | 1 |  | 4 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 1 | шт | 1 |  | 1 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 2 | шт | 1 |  | 1 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия запорной арматуры котельной | шт | 6 |  | 5 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Регулировка предохранительных клапанов | шт | 2 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов котельной | м | 20 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Очистка дымоходов от котлов до дымовой трубы | м | 10 |  | 3 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Очистка дымовой трубы от золы | шт | 1 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия дизель-генератора (источник резервного электроснабжения) | шт | 1 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Создание запаса дровяного топлива | м3 | 200 |  | 200 | 2025-08-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
19 | Тепловые сети от котельной в д. Мелечино
| Ревизия запорной арматуры на теплосети | шт | 6 |  | 6 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов теплосетей | км | 0.4 |  | 6 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
20 | Котельная в д. Расторопово
| Очистка котла № 1 | шт | 1 |  | 15 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ремонт котла № 2 | шт | 1 |  | 10 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 1 | шт | 1 |  | 1 | 2025-07-30 | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 2 | шт | 1 |  | 1 | 2025-07-30 | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия сетевого насоса в котельной | шт | 2 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия запорной арматуры котельной | шт | 6 |  | 6 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия и регулировка предохранительных клапанов | шт | 2 |  | 1.5 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов котельной | м | 30 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Очистка дымоходов от котлов до дымовой трубы | м | 6 |  | 3 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Очистка дымовой трубы от золы | шт | 1 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Поверка измерительных приборов | шт | 6 |  | 4 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Создание запаса дровяного топлива | м3 | 500 |  | 500 | 2025-08-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
21 | Тепловые сети от котельной в д. Расторопово
| Ревизия запорной арматуры на теплосети | шт | 6 |  | 6 | 2025-06-16 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов теплосетей | км | 0.8 |  | 3 | 2025-05-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
22 | Сети водоснабжения в д. Расторопово
| Ревизия запорной арматуры | шт | 11 |  | 5 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия водоразборной колонки | шт | 1 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
23 | Сети водоотведения в д. Расторопово
| Очистка канализационных колодцев, промывка сетей | шт | 8 |  | 14 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
24 | Котельная в д. Малое Восное
| Очистка котла № 1 | шт | 1 |  | 5 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Очистка котла № 2 | шт | 1 |  | 5 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Очистка котла № 3 | шт | 1 |  | 0.5 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 1 | шт | 1 |  | 0.5 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 2 | шт | 1 |  | 1 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 3 | шт | 1 |  | 1 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия сетевого насоса в котельной | шт | 2 |  | 2 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Запорная арматура котельной | шт | 8 |  | 49 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия и регулировка предохранительных клапанов | шт | 3 |  | 2 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов котельной | м | 36 |  | 2 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Обратный клапан на подпиточном водопроводе | шт | 1 |  | 5 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ремонт теплоизоляции внутренних трубопроводов | м | 6 |  | 6 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Очистка дымоходов от котлов до дымовой трубы | м | 15 |  | 18 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Очистка дымовой трубы от золы | шт | 1 |  | 4 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Поверка измерительных приборов | шт | 8 |  | 6 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия дизель-генератора (источник резервного электроснабжения) | шт | 1 |  | 2 | 2025-06-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Создание запаса дровяного топлива | м3 | 1000 |  | 1000 | 2025-08-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
25 | Тепловые сети от котельной в д. Малое Восное
| Замена участка тепловой сети к зданию интерната | км | 0.2 |  | 700 | 2025-07-30
| Ревизия запорной арматуры на теплосети | шт | 6 | 6 | 6 | 2025-07-30 | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов теплосетей | км | 1.5 | 3 | 7 | 2025-07-30 | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
26 | Сети водоснабжения в д. Малое Восное | [6 empty] | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия запорной арматуры | шт | 14 |  | 14 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
27 | Сети водоотведения в д. Малое Восное
| Очистка канализационных колодцев, промывка сетей | шт | 16 |  | 20 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
28 | Котельная в д. Степачево
| Замена котла № 1 | шт | 1 |  | 233 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Очистка котла № 2 | шт | 1 |  | 5 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 1 | шт | 1 |  | 1 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 2 | шт | 1 |  | 1 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия сетевого насоса в котельной | шт | 2 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия запорной арматуры котельной | шт | 10 |  | 6 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия и регулировка предохранительных клапанов | шт | 2 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов котельной | м | 30 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ремонт обратного клапана на подпиточном водопроводе | шт | 1 |  | 5 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ремонт теплоизоляции внутренних трубопроводов | м | 4 |  | 4 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Очистка и ремонт дымоходов от котлов до дымовой трубы | м | 16 |  | 60 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Замена дымовой трубы | шт | 1 |  | 761.6 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Поверка измерительных приборов | шт | 6 |  | 4 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Ревизия дизель-генератора (источник резервного электроснабжения) | шт | 1 |  | 3 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Создание запаса дровяного топлива | м3 | 600 |  | 600 | 2025-08-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
29 | Тепловые сети от котельной в д. Степачево
| Замена участка теплосети от котельной к двум 18 кв домам | км | 0.56 |  | 1180 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.
| Замена участка теплосети к зданию школы, и зданию ДК | км | 0.37 |  | 520.8 | 2025-07-30 |  | Стольникова Е.В. | Стольникова Е.В.