## !
I | Организационные мероприятия
II | Технические мероприятия
III | Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов
IV | Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники,
используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период.
Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры
V | Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств

## Михайловское
План подготовки к отопительному периоду
в осенне-зимний период 2026-2027 годов
ПНИ
№п/п | Наименование мероприятий, работ | Ед.изм. | Количество | Ценаза ед. | Стоимость, тыс. руб. | Срокисполнения | Отметка овыполнении работи оценка качества | Отвественные лицаФИО, должность, телефон
[8 empty] | Руководитель | Исполнитель
Организационные мероприятия
1 | Актуализация, разработка, утверждение документов, предусмотренных подпунктами 9.3.1 - 9.3.10 пункта 9 Правил |  |  |  |  | 2026-08-15 |  | Воробъева Г.Б.
Технические мероприятия
2 | Котельная в д. Михайловское
| Очистка котла № 1 | шт | 1 |  | 5 | 2026-06-30 |  | Воробъева Г.Б. | Бойцов В.М.
| Очистка котла № 2 | шт | 1 |  | 5 | 2026-06-30 |  | Воробъева Г.Б. | Бойцов В.М.
| Очистка и котла № 3 | шт | 1 |  | 5 | 2026-06-30 |  | Воробъева Г.Б. | Бойцов В.М.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 1 | шт | 1 |  | 0.5 | 2026-07-02 |  | Воробъева Г.Б. | Бойцов В.М.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 2 | шт | 1 |  | 0.5 | 2026-07-02 |  | Воробъева Г.Б. | Бойцов В.М.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 3 | шт | 1 |  | 0.5 | 2026-07-02 |  | Воробъева Г.Б. | Бойцов В.М.
| Ревизия сетевого насоса №1, 2 (и резервный) | шт | 3 |  | 2 | 2026-06-30 |  | Воробъева Г.Б. | Бойцов В.М.
| Ревизия запорной арматуры котельной | шт | 4 |  | 5 | 2026-06-30 |  | Воробъева Г.Б. | Бойцов В.М.
| Ревизия и регулировка предохранительных клапанов | шт | 3 |  | 2 | 2026-07-15 |  | Воробъева Г.Б. | Бойцов В.М.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов котельной | м | 24 |  | 2 | 2026-06-07 |  | Воробъева Г.Б. | Бойцов В.М.
| Ремонт теплоизоляции внутрених трубопроводов котельной | м | 4 |  | 3 | 2026-06-07 |  | Воробъева Г.Б. | Бойцов В.М.
| Замена обратного клапана и задвижки на подпиточном водопроводе | шт | 1 |  | 4 | 2026-07-15 |  | Воробъева Г.Б. | Бойцов В.М.
| Очистка дымоходов от котлов до дымовой трубы | м | 18 |  | 5 | 2026-07-12 |  | Воробъева Г.Б. | Бойцов В.М.
| Очистка дымовой трубы от золы | шт | 1 |  | 2 | 2026-07-12 |  | Воробъева Г.Б. | Бойцов В.М.
| Поверка измерительных приборов | шт | 8 |  |  |  |  | Воробъева Г.Б. | Бойцов В.М.
| Ревизия дизель-генератора (источник резервного электроснабжения) | шт | 1 |  |  |  |  | Воробъева Г.Б. | Бойцов В.М.
| Создание запаса угля | м3 | 1000 |  |  |  |  | Воробъева Г.Б. | Бойцов В.М.
Бойцов В.М.
3 | Тепловые сети от котельной в д. Михайловское
| Ремонт теплоизоляции тепловой сети | м | 6 |  | 10 | 2026-08-30 |  | Воробъева Г.Б. | Бойцов В.М.
| Ревизия запорной арматуры на теплосети | шт | 14 |  | 7 | 2026-07-16 |  | Воробъева Г.Б. | Бойцов В.М.
| Очистка и ремонт теплокамер | шт | 7 |  | 7 | 2026-08-30 |  | Воробъева Г.Б. | Бойцов В.М.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов теплосетей | м |  |  |  | 2026-05-30 |  | Воробъева Г.Б. | Бойцов В.М.
4 | Сети водоснабжения в д. Михайловское
| Ревизия запорной арматуры | шт | 12 |  | 15 | 2026-07-30 |  | Воробъева Г.Б. | Бойцов В.М.
| Ревизия и ремонт водоразборных колонок | шт | 12 |  | 20 | 2026-07-30 |  | Воробъева Г.Б. | Бойцов В.М.
| Чистка и ремонт смотровых колодцев | шт | 10 |  | 5 | 2026-07-30 |  | Воробъева Г.Б. | Бойцов В.М.
| Ремонт водопроводых сетей в местах прорывов | мест | 1 |  | 25 | 2026-05-30 |  | Воробъева Г.Б. | Бойцов В.М.
5 | Сети водоотведения в д. Михайловское
| Очистка канализационных колодцев, промывка сетей | шт | 30 |  | 15 | 2026-06-30 |  | Воробъева Г.Б. | Бойцов В.М.